## Feuille1
TACHE	CATEGORIE	SOUS-TACHE	STATUS	ESTIMATION (MN)	DUREE REELLE (MN)
Installation	Configuration	Installation du module RH	OK	20	12
Configuration new app	Configuration	Configuration projet springboot	OK	5	8
Configuration new app	Configuration	Configuration github	OK	5	6
Login	Affichage	Reprendre login eval2	OK	2	8
Login	Metier	Reprendre login eval2	OK	2	12
Liste Employes	Metier	Model: Creation model Employee	OK	10	5
Liste Employes	Metier	Service: Recuperation liste Employee	OK	30	26
Liste Employes	Metier	Service: Recuperation liste Department	OK	15	12
Liste Employes	Metier	Service: Recuperation liste Status	OK	15	10
Liste Employes	Metier	Service: Recuperation liste Gender	OK	15	10
Liste Employes	Metier	Service: Filtrage recherche Employee	OK	30	42
Liste Employes	Metier	Controller: Endpoint GET /employee	OK	45	49
Liste Employes	Affichage	Liste & Filtre Employee	OK	30	24
Fiche Employes	Metier	Model: Creation model SalarySlip	OK	20	14
Fiche Employes	Metier	Service: Recuperation details Employes	OK	35	18
Fiche Employes	Metier	Service: Recuperation fiche de paie par mois	OK	40	37
Fiche Employes	Metier	Controller: Endpoint GET /employee/{id}	OK	45	32
Fiche Employes	Affichage	Liste fiche employe & salaire mensuel	OK	30	12
Fiche de paie	Metier	Service: Recuperation details Payslip	OK	20	32
Fiche de paie	Metier	Controller: Endpoint GET /employee/{id}/payslip/{id}	OK	20	26
Fiche de paie	Metier	Fonction exportPDF (js)	OK	15	13
Fiche de paie	Affichage	Fiche de paie mois & export pdf	OK	30	27
Tableau Salaires	Metier	Model: Creation model SalarySummary	OK	15	6
Tableau Salaires	Metier	Service: Recuperation salaires employes	OK	45	24
Tableau Salaires	Metier	Service: Calcul de total par mois	OK	30	25
Tableau Salaires	Metier	Service: Filtrage par mois	OK	30	42
Tableau Salaires	Metier	Controller: Endpoint GET /salaries	OK	45	21
Tableau Salaires	Affichage	Tableau affichage des salaires par mois	OK	35	35
Import Employee	Metier	Service: Fonction import Employee csv	OK	60	177
Import Employee	Metier	Controller: Endpoint POST /employee/import	OK	40	34
Import Employee	Affichage	Formulaire d'import de csv Employee	OK	30	16
Import Salary Structure	Metier	Model: Creation de model SalaryComponent	OK	15	12
Import Salary Structure	Metier	Model: Creation de model SalaryStructure	OK	15	6
Import Salary Structure	Metier	Service: Creation de service ImportService	OK	5	3
Import Salary Structure	Metier	Service: Fonction import Salary Structure csv	OK	45	126
Import Salary Structure	Metier	Controller: Creation de controller ImportController	OK	5	3
Import Salary Structure	Metier	Controller: Endpoint POST /salary-structure/import	OK	45	21
Import Salary Structure	Affichage	Formulaire d'import de csv SalaryStructure	OK	15	8
Import Salary Slip	Metier	Model: Creation de model SalarySlip	OK	15	12
Import Salary Slip	Metier	Service: Fonction import SalarySlip	OK	45	180
Import Salary Slip	Metier	Controller: Endpoint POST /salary-slip/import	OK	45	32
Import Salary Slip	Affichage	Formulaire d'import de csv SalaryStructure	OK	5	6
Reset Data	Metier	Service: Creation de service ResetDataService	OK	5	2
Reset Data	Metier	Service: Fonction resetData()	OK	30	19
Reset Data	Metier	Controller: Endpoint POST /reset-data	OK	30	13
Tableau Total	Metier	Model: Creation Model SalaryTotal	OK	10	6
Tableau Total	Metier	Service: Recuperation du total par mois	OK	35	21
Tableau Total	Metier	Service: Filtre total par annee	OK	35	26
Tableau Total	Metier	Controller: Endpoint GET /salaries/total	OK	20	14
Tableau Total	Affichage	Tableau affichage total salaire par mois	OK	15	15
Graphe Evolution	Metier	Service: Fonction recuperation donnees pour graphe	OK	20	32
Graphe Evolution	Metier	Controller: Endpoint GET /salaries/chart	OK	20	40
Graphe Evolution	Metier	Graphe affichage evolution du total des salaires	OK	20	35
Import	Metier	Service: Fonction pour gerer les formats de date	OK	35	42
Import	Metier	Service: Fonction pour gerer les montants a virgule	OK	20	36